УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Партизанского городского округа

ПЛАН

организационных мероприятий по реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Партизанского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания комиссии в реорганизуемых муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ПГО | В 3-дневный срок с даты принятия постановления | А.В.Федорова |
| 2 | Издание приказа по учреждениям о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ПГО. | В 3-дневный срок с даты принятия постановления | Руководители реорганизуемых ОУ |
| 3 | Проведение собрания трудового коллектива, ознакомление с постановлением под роспись. Вручение письменных уведомлений работникам о реорганизации, уведомление профсоюзной организации. | В 3-дневный срок с даты принятия постановления, не позднее, чем за 2 месяца до окончания реорганизации. | Руководители реорганизуемых ОУ |
| 4 | Подготовка уведомления в журнал «Вестник государственной регистрации» для публикации о реорганизации общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ПГО | В 3-дневный срок с даты принятия постановления | Руководители реорганизуемых ОУ |
| 5 | Опубликование сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» о процедуре реорганизации | В течение 10 дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после первого опубликования сообщения | Руководители реорганизуемых ОУ |
| 6 | Письменное уведомление: МИФНС №16, фондов социального страхования, пенсионного, обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ПГО | В 3-дневный срок с даты принятия постановления 9 | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая З.М.Суханова |
| 7 | Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации. | В течение 5 дней с момента подачи заявления в инспекции ФНС о реорганизации. | Руководители реорганизуемых ОУ |
| 8 | Организация перевода обучающихся МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 30», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24» согласно письменным заявлениям родителей (законных представителей). | В месячный срок с момента принятия постановления | Л.В.Степанова А.В.Котова Ю.А.Колтышева |
| 9 | Подготовка проекта штатного расписания МБОУ ОЦ «Кристалл» ПГО, МБОУ ОЦ «Гармония» ПГО, МБОУ ОЦ «Сапсан» ПГО. | В 10-дневный срок с даты принятия постановления | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая З.М. Суханова |
| 10 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств участников реорганизации. Оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности. Подготовка передаточного акта, согласование и утверждение у учредителя. | В месячный срок с момента принятия постановления. До составления ликвидационного баланса | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая З.М. Суханова |
| 11 | Предоставление в отдел имущественных отношений управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов. Подготовка бухгалтерского баланса участников реорганизации. Один экземпляр документов представить в администрацию Партизанского городского округа. | В месячный срок с момента принятия постановления | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая З.М. Суханова |
| 12 | Внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ ОЦ «Кристалл» ПГО, МБОУ ОЦ «Гармония» ПГО, МБОУ ОЦ «Сапсан» ПГО. | В 2-х месячный срок с момента принятия постановления До исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая |
| 13 | Внесение соответствующих изменений в лицензию на право ведения образовательной деятельности МБОУ ОЦ «Кристалл» ПГО, МБОУ ОЦ «Гармония» ПГО, МБОУ ОЦ «Сапсан» ПГО. | В 2-х месячный срок с момента принятия постановления | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая |
| 14 | Проведение сверки задолженности участников реорганизации перед кредиторами. | В месячный срок с момента принятия постановления | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая З.М. Суханова |
| 15 | Подготовка документов. необходимых для исключения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6» Партизанского городского округа, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 30» Партизанского городского округа, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 24» Партизанского городского округа из Единого государственного реестра юридических лиц. | Не позднее опубликования второго уведомления о реорганизации | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая З.М. Суханова |
| 16 | Утверждение штатного расписания реорганизуемой организации | После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая |
| 17 | Подготовка приказов об исключении из штатного расписания всех работников присоединяемых организаций, а также об исключении из списков всех обучающихся. Подготовка приказов о включении в штатное расписание реорганизуемой образовательной организации всех работников присоединяемых организаций, зачисление обучающихся в реорганизуемую организацию | На следующий день после исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | С.П.Оленич Е.В.Юрьева Н.В.Байрацкая |
| 18 | Передача по акту документов в соответствии с номенклатурой дел | После исключения присоединяемого лица из ЕГРЮЛ | Руководители реорганизуемых ОУ |
| 19 | Отзыв сертификатов ключей проверки электронной подписи, уничтожение печатей присоединяемых организаций | После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ | Руководители реорганизуемых ОУ |
| 20 | Регистрация недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления и переоформление права постоянного бессрочного пользования на земельные участки. | В соответствии с законодательством Российской Федерации | Е.А.Бурдина |
| 21 | Сформировать перечень особо ценного имущества и направить на согласование в отдел имущественных отношений УЭиС администрации ПГО. | В 10-ти дневный срок с момента получения документов о государственной регистрации учреждения | Руководители реорганизуемых ОУ |

_______________________