|  | - Утверждена - Постановлением администрации Партизанского городского округа от 28.08.2019 № 1665-па - (в ред. от 14.02.2020 г. № 280-па, от 26.10.2020 г. - № 1362-па, от 17.11.2020 г. № 1437-па, от 10.12.2020 . № 1597-па, от 08.02.2021 г. № 119-па, от 23.12.2021 г. № 2191-па, от 09.02.2022 г. № 179-па, от 09.12.2022 № 2133-па, от 24.01.2023 г. № 71-па, от 12.04.2023 г. - № 509-па, от 31.10.2023 г. № 1669-па, от 06.02.2024 г. № 213-па, от 17.04.2024 г. № 705-па, от 23.12.2024 г. - № 2290-па) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Содействие  гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего  непригодным для проживания  по критериям безопасности  в результате ведения горных работ  на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственные исполнители Программы | Отдел по учету и переселению граждан управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнитель Программы | Отдел имущественных отношений управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа |
| Структура программы | Программа состоит из отдельных мероприятий |
| Цель Программы | Ликвидация ветхого жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа. |
| Задачи Программы | Осуществление мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа. Снос ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество семей, переселенных из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская» (шт.). Количество снесенных ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская» (шт.). Количество снятых с государственного кадастрового учета расселенных жилых домов, расположенных на горных отводах ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская» (шт.). |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2020 – 2025 годы |
| Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы составляет 3 542 352,39 рублей, в том числе: - 2020 год – 310 000,00 рублей - 2021 год – 520 000,00 рублей - 2022 год – 352 060,16 рублей. -2023 год – 225 942,17 рублей. -2024 год – 1 974 350,06 рублей -2025 год- 160 000,00 рублей прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей Программы средств федерального и краевого бюджетов составляет 676 554 843, 43 рублей, в том числе: - 2020 год – 41 942 300,00 рублей - 2021 год – 15 481 200,00 рублей - 2022 год – 14 028 300,00 рублей. -2023 год – 332 728 700,00 рублей. -2024 год – 82 431 111,11 рублей -2025 год - 189 943 232,32 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации Программы планируется переселить семьи, проживающие в ветхом жилищном фонде, ставшем непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа, и включенные в уточненные списки граждан для приобретения жилья, взамен сносимого ветхого, утвержденные Министерством строительства Приморского края. |

I. Общая характеристика сферы реализации программы

и прогноз ее развития

Одной из важнейших проблем для Партизанского городского округа является наличие  ветхого жилищного фонда. Основной причиной  ветхости жилищного фонда является влияние горных работ на  ликвидированных угольных  шахтах Партизанского городского округа на техническое состояние жилых домов.

Решение данной проблемы требует комплексного подхода, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы.

Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья осуществляется в форме предоставления социальных выплат. Социальные выплаты предоставляются на основании составленных на день принятия решения о ликвидации организации угольной промышленности и ежегодно уточняемых списков граждан, подлежащих переселению, утвержденных органами местного самоуправления шахтерских городов и поселков и согласованных с Министерством строительства Приморского края.

В настоящее время  в Списки граждан, подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности  (далее - Список), включено 14 семей.

Кроме того, Список  ежеквартально уточняется администрацией Партизанского городского округа.  В среднем  в год подлежат включению в Список около 10-ти семей.

Так как, в настоящее время большинство граждан, проживающих в данном жилом фонде, не в состоянии самостоятельно решить жилищную проблему, особенно важны  установленные меры по содействию гражданам в приобретении жилья за счет средств, направленных на реализацию  программ местного развития и обеспечение  занятости для шахтерских городов и поселков.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого,  ставшего  непригодным для проживания по критериям безопасности  в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа, осуществляется в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 N 204                  "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  на период до 2024 года»";

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2004 года № 840 «О перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования»;

Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2023 года № 2252 «О внесении в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Целью Программы является  ликвидация ветхого жилищного фонда, ставшего  непригодным для проживания  по критериям безопасности  в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа.

Достижение указанной цели будет достигнуто посредством осуществления мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного  фонда, ставшего  непригодным для проживания по критериям безопасности  в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа.

Задачами Программы является осуществление мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного  фонда, ставшего  непригодным для проживания по критериям безопасности  в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа и снос  ветхих  жилых  домов, ставших  непригодными  для  проживания в результате

ведения горных работ  на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа.

III. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Плановые значения показателей Программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий Программы, приведены в приложении   № 1 к Программе.

IV. Перечень мероприятий муниципальной программы и план их реализации

Программа будет реализовываться посредством исполнения  следующих мероприятий:

- Заключение муниципальных контрактов на выполнение научно-технических работ на жилые дома с целью определения  степени влияния  горных работ  ликвидированных шахт Партизанского городского округа на жилые дома и получения   рекомендаций по их сносу.

- Подготовка и направление на согласование Списков граждан подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в Министерство строительства Приморского края.

- Предоставление социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в соответствии с заключенными с гражданами договорами.

- Выполнение работ по сносу  ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ  на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа.

- Выполнение работ по технической инвентаризации расселенных домов с целью  исключения из реестра  объектов недвижимости.

Полный Перечень мероприятий муниципальной программы содержится в приложении № 2 Программы.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий.

Реализация Программы обеспечивается ответственным исполнителем – отделом по учёту и переселению граждан управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа.

Отдел по учету и переселению граждан управления экономики и собственности администрации Партизанского городского округа:

-обеспечивает разработку, согласование и утверждение Программы  в установленном порядке;

- осуществляет заключение муниципальных контрактов  на выполнение научно-технических работ с целью определения  степени влияния  горных работ ликвидированных шахт Партизанского городского округа на жилые дома и получения   рекомендаций по их сносу;

- осуществляет прием и рассмотрение документов граждан, подлежащих переселению из ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности (далее -  гражданин, подлежащий  переселению);

- включает гражданина, подлежащего переселению, в список граждан, подлежащих переселению, и  направляет список  на утверждение в Министерство строительства Приморского края;

- включает гражданина, подлежащего переселению, в ежеквартальный список граждан, подлежащих переселению, осуществляет расчет размера предоставляемых социальных выплат для приобретения жилья,  и  направляет список  на утверждение  в  Министерство строительства Приморского края;

- заключает с гражданином договор на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья на вторичном рынке  либо договор на предоставление социальной выплаты для участия  в долевом строительстве многоквартирного дома;

- осуществляет предоставление социальной выплаты;

- формирует отчеты о ходе реализации Программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы.

VI. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств  местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей   средств  федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников в случае участия их в реализации муниципальных программ приведена в приложении № 3 к Программе.

VII. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап с 01 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.

_____________